Приложение 1

к приказу № 283 от 17.12.2013г.

**Дорожная карта**

**по приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Катюша» г. Воркуты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Изучение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 25) и подзаконных актов в части требований к Уставу учреждения | Сентябрь 2013 года | Заведующий |
| 2 | Анализ соответствия Устава ДОУ положениям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Сентябрь – октябрь 2013 года | Заведующий |
| 3 | Разработка проекта структуры Устава и согласование его с Департаментом социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений | Ноябрь – декабрь 2013 года | Заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав, написанию проекта новой редакции Устава | Декабрь 2013 года – январь 2014 года | Заведующий, |
| 5 | Создание рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав, разработке проекта новой редакции Устава ДОУ | Январь 2014 года | Заведующий |
| 6 | Составление Плана деятельности рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав, разработке проекта новой редакции Устава ДОУ | Январь 2014 года | Рабочая группа |
| 7 | Разработка проектов изменений и дополнений в Устав (при необходимости) | 2014 год – 2015 год | Рабочая группа |
| 8 | Разработка проекта новой редакции Устава | До марта 2015 года | Рабочая группа |
| 9 | Согласование проектов изменений и дополнений в Устав, новой редакции Устава со специалистами по правовым вопросам ДСК и ДОУ, отделом контроля и мониторинга качества дошкольного образования, отделом анализа планирования и экономического развития ДСК и ДОУ | До мая 2015 года | Заведующий |
| 10 | Согласование проектов изменений и дополнений в Устав, новой редакции Устава с администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» | До сентября 2015 года | Заведующий |
| 11 | Регистрация изменений и дополнений в Устав, новой редакции Устава в Инспекции Федеральной налоговой службы г. Воркуте | Сентябрь-октябрь 2015 года | Заведующий |
| 12 | Ознакомление с изменениями и дополнениями в Устав, новой редакцией Устава работников ДОУ, родительской общественности через организацию собраний, размещение текста в уголках для родителей | Октябрь - ноябрь 2015 года | Заведующий, старший воспитатель |
| 13 | Размещение текста Устава на официальном сайте ДОУ | Ноябрь 2015 года | ответственный за сайт |
| 14 | Рассылка копий новой редакции Устава в Министерство образования РК, во все органы и организации, сотрудничающие с ДОУ | Ноябрь – декабрь 2015 года | Заведующий |

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ**

**«Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй**

**сьöмкуд учреждении Воркута к.**

**169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02**

**e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru**

**ПРИКАЗ**

17 декабря 2013 г. № 283

**О работе по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Катюша» г. Воркуты**

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 02 декабря 2013 г. № 697 «О работе по внесению изменений и дополнений в Уставы образовательных организаций системы общего образования Республики Коми», в целях обеспечения функционирования системы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Воркуты в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1.Утвердить «Дорожную карту» по приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Устава Образовательного Учреждения. (Приложение 1)

2. Назначить ответственными за выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта»): старшего воспитателя Рюмину Т.В., администратора сайта воспитателя компенсирующей группы Храпову И.Б.Срок: 2013-2014 г.г.

3. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. предоставить копию «Дорожной карты» приведения в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Устава Образовательного Учреждения в отдел контроля и мониторинга качества дошкольного образования. Срок: до 30.12.2013 г. 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий С.Е. Осипенкова

С приказом ознакомлены:

старший воспитатель Т.В. Рюмина

воспитатель компенсирующей группы И.Б. Храпова