**План деятельности ОУ, подведомственных УпрО, реализующих ООП ДО,**

**в рамках природоохранного социально-экологического проекта «Эколята – дошколята,**

**на период 2016 – 2017 учебного года и летнего оздоровительного периода 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Название мероприятия** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Участники мероприятия** | **Продукт** | **Предварительный итог, результат, выход информации/ документации** |
| 1. | **Участие во Всероссийском экологическом субботнике** «Страна моей мечты» | 19 – 24 сентября 2016 г. | Руководители ОУ | Коллективы ОУ, родители (законные представители) воспитанников | Отчёты ОУ - в ОДО УпрО, фотоиллюстрации  Отчёт УпрО - в Администрацию МО ГО «Воркута». | - Публикация статей и информации о проведённом мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок – до **26.09.2016**.  - Вручение благодарственных писем родителям – участникам субботника **(не позднее 28.09.2016).** |
|  | - **Целевые тематические прогулки в парк** (скверы) «Природа засыпает. Как сберечь её сон», «Наша северная осень»,  - **Экскурсии в тундру** «Осенняя тундра» (ознакомление с сезонными процессами в мире тундры и правилами природосберегающего поведения в форме игрового взаимодействия со сказочными героями Эколятами). | 30 сентября – 05 октября 2016 года | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Педагогические работники ОУ, воспитанники 5-8 лет. | Фотоотчёты с приложением краткого описания мероприятия - муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1»)  в срок – до **05.10.2016** | - Публикация статей и информации о проведённом мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок – до **05.10.2016**. |
| 2 | - Проведение во всех ОУ торжественных мероприятий «**Посвящение в эколята».** | 05 – 10 октября 2016 | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Педагогические работники ОУ, воспитанники 5-8 лет. | Сценарии мероприятий.  Фотоотчёты и отчёты о проведении мероприятий ОУ – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1»). | - Приказ об организации мероприятия;  - Приказ по итогам мероприятия;  - Публикация статей и информации о проведённом мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок 5 дней после мероприятия. |
| 3. | **- Создание костюмов** Эколят: Ёлочка, Шалун, Тихоня и Умница (совместно педагоги и родители). | До 15 октября 2016 года | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Педагогические работники, сотрудники ОУ, родители (законные представители) воспитанников) | Фото костюмов на детях (высокого качества) – в электронном виде в ОДО УпрО и муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1»). | - Использование костюмов и образов героев Эколят во всех мероприятиях проекта «Эколята-дошколята» |
| 4. | - Проведение в ОУ **плановых мероприятий** в рамках природоохранных социально-образовательных проектов на уровне ОУ (согласно планам) | Октябрь 2016 | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | Методические разработки, ЭОР, фотографии согласно темам плановых мероприятий. Фотоотчёты и отчёты о проведении мероприятий ОУ – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») **в срок до 20.10.2016** | -Приказ об организации мероприятий;  -Приказ по итогам мероприятий;  -Публикация статей и информации о проведённых мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок 5 дней после мероприятия. |
| 5. | **- Городской семинар** «Воспитание у детей дошкольного возраста основ культуры природолюбия средствами искусства» | 20 октября 2016 года | - МУ «Воркутинский дом учителя»;  - Член Методического совета УпрО Астафьева Е.В., муз. руководитель МБДОУ № 55;  - Член Методического совета УпрО Бабушкина И .Ю., воспитатель МБДОУ № 37 | Воспитатели, музыкальные руководители ОУ. | Сборник методических материалов | -Приказ МУ «ВДУ» об организации мероприятия;  -Приказ МУ «ВДУ» по итогам мероприятия; |
| 6. | **- Городской семинар** «Воспитание у детей дошкольного возраста основ культуры природолюбия средствами искусства» | 27 октября 2016 года | - МУ «Воркутинский дом учителя»;  - Член Методического совета УпрО Пархимович Н.В., зам. Директора МБОУ «НШДС № 1»;  - МУ «Воркутинский дом учителя»;  - Член Методического совета УпрО Радчина Е.И., зам. директора МБОУ «Прогимназия № 1» | Старшие воспитатели, воспитатели ОУ. | Сборник методических материалов | -Приказ МУ «ВДУ» об организации мероприятия;  -Приказ МУ «ВДУ» по итогам мероприятия;  Публикация статей на официальных сайтах УпрО и МУ «ВДУ».  - Распространение и внедрение в практическое использование методических материалов в ОУ города. |
| 7. | **- Выставки поделок из бросового материала** «Вторая жизнь ненужных вещей» (идея – не загрязняем окружающую среду, создаём красоту). | 10 ноября 2016 г. | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | Выставки поделок.  Фотографии лучших поделок, выставочных экспозиций.  Фотоотчёты и отчёты о проведении мероприятий ОУ – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») **в срок до 20.11.2016** | - Приказы об организации выставок;  - Приказы по итогам участия в выставке.  - Вручение в учреждениях благодарственных писем семьям – участникам оформления выставок в ОУ **в срок не позднее 12.11.2016.** |
| 8. | - Проведение в ОУ **плановых мероприятий** в рамках природоохранных социально-образовательных проектов на уровне ОУ (согласно планам) | Ноябрь 2016 г. | Руководители ОУ. Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | Методические разработки, ЭОР, фотографии согласно темам плановых мероприятий. Фотоотчёты и отчёты о проведении мероприятий ОУ – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») **в срок до 20.11.2016** | - Приказ об организации мероприятий;  - Приказ по итогам мероприятий;  - Публикация статей и информации о проведённых мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок 5 дней после мероприятия. |
| 9. | **- Разработка и реализация сценариев познавательных целевых прогулок** на темы «Волшебная красота северной зимней природы», «Почему снег бывает разный», «Наблюдаем за погодой и общаемся с природой», «Ищем ошибки человека, которые ранят природу» (с участием сказочных героев Эколят).. | Ноябрь – декабрь 2016 г. | Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | Сценарии мероприятий.  Фотоотчёты и видеоролики о проведении целевых познавательных прогулок  – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») **в срок до 20.12.2016** | - Публикация статей и информации о проведённых мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок 5 дней после мероприятия. |
| 10 | **- Городской семинар-практикум** «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством приобщения к природе родного края». | 01 декабря 2016 г. | МУ «Дом Учителя».  МБДОУ № 54 – муниципальный ресурсный центр по воспитательной работе. | Воспитатели ОУ;  Музыкальные руководители. | - Сборник методических материалов | - Приказы об МУ «ВДУ» об организации семинара и по итогам проведения семинара.  - Распространение и внедрение в практическое использование методических материалов в ОУ города.  - Публикация статей на официальных сайтах УпрО и МУ «ВДУ». |
| 11. | **- Международный интернет-проект: конкурс-выставка** детского творчества «Красная книга глазами детей» (информация в сети Интернет). | До 16 декабря 2016 г. | Сотрудники, ответственные за реализацию проекта | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Фотоотчёт (творческие работы) и информация об участии ОУ в конкурсе-выставке «Красная Книга глазами детей» – в электронном виде муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») | Публикация статей и информации о проведённых мероприятии с фотоиллюстрациями на официальных сайтах ОУ в срок 5 дней после мероприятия. |
| 12. | **Участие во всероссийских конкурсах** «Лучший конспект занятия с детьми на открытом воздухе» (на тему природоохранного поведения, с использованием образов Эколят) и «Природа и фантазия» (Сайт «Педразвитие. Всероссийские конкурсы для воспитателей). | Согласно срокам организаторов конкурсов | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Конспекты занятий – участников всероссийского конкурса «Лучший конспект занятия с детьми на открытом воздухе» (на тему природоохранного поведения, с использованием образов Эколят)  - Фото конкурсных работ для всероссийского конкурса «Природа и фантазия».  Предоставление имеющихся материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк. | - Информация об участии в конкурсах на официальных сайтах ОУ, УпрО.  - Приказы об участии в конкурсах;  Приказы по итогам участия в конкурсах; |
| 13 | - Сводный отчёт муниципального координатора проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») в ОДО УпрО в срок до 20.12.2016.  - Предоставление на электронную почту ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» материалов по итогам реализации проекта «Эколята – дошколята» в  г. Воркуте для размещения на сайте ГУДО РК «РЦЭО». | До 30 декабря 2016 г. | Все ОУ  Муниципальный координатор проекта |  | Отчёты по форме  Сводный отчёт, описательная часть, электронные варианты фотоиллюстраций к отчёту для ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования». | - Материалы проекта, собранные накопленным итогом за период сентябрь-декабрь 2016 г. |
| 14. | **- Разработка в ОУ информационно-дидактического пособия** «Экологическая северная Азбука». Проведение презентаций эксклюзивного пособия для родителей и коллег.  **Городской конкурс на лучшее** информационно-дидактическое пособие, разработанное ОУ города, «Экологическая северная Азбука». | 11.01.2017 – 20.01.2017.  22 января 2017 – 27 января 2017. | Все ОУ  ОДО УпрО,  Муниципальный координатор проекта О.Б. Манзюк. | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов.  Все ОУ. | Информационно-дидактическое пособие, разработанное ОУ города, «Экологическая северная Азбука». Предоставление электронных макетов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.01.2017. | Приказы об организации и по итогам запланированных мероприятий.  - Статьи о мероприятии на официальных сайтах УпрО и ОУ. |
| 15. | - Проведение **мероприятий в рамках Плана совместной образовательной деятельности педагогов** **с детьми** (циклы игровых занятий, игр-экспериментирований, целевых прогулок, походов, трудовых и природоохранных акций, экологических акций, чтения книг, выставок творческих работ, объединённых единой темой «Сказочные эколята и эколята-дошколята»). | Январь – февраль 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Планы и конспекты  мероприятий;  - Фотоотчёты о проведении мероприятий.  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.01.2017 | - Информация о мероприятиях на официальных сайтах ОУ. |
|  | **- Цикл познавательных образовательных ситуаций** (развивающее общение) на тему «Что такое заповедники и национальные парки**» с использованием мультимедийных презентаций** | Неделя после 11 января . – Дня заповедников и национальных парков). | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Мультимедийные презентации «Что такое заповедники и национальные парки».  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.01.2017 | - Размещение информации и презентаций о работе на официальных сайтах ОУ. |
|  | **- Конкурс фоторабот,** сделанных семьями воспитанников «Сохраним это чудо!» (оригинальные фотографии, фиксирующие хрупкую красоту природы Крайнего Севера).  **- Выставки конкурсных фоторабот в ОУ,** оформленные с использованием логотипов и образов героев Эколят: цикл воспитательных развивающих бесед по данным выставкам со старшими дошкольниками «Что значит – сохранить красоту природы?»  - **Торжественные мероприятия – награждение семей-победителей конкурса фоторабот** ( с использованием музыкальных и литературных номеров в исполнении детей) | 05 – 07 февраля 2017 г.  10 -12 февраля 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Электронные варианты фоторабот «Сохраним это чудо!».  - Фоторепортажи о проведении торжественных мероприятий – награждений семей, победивших в конкурсе фоторабот «Сохраним это чудо!»  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.02.2017 | - Приказы об организации и проведении выставки и торжественного мероприятия.  - Информация о данных мероприятиях на официальных сайтах ОУ и УпрО. |
|  | **- Городской семинар-практикум** «Проектная деятельность по формированию экологической культуры у детей в рамках реализации этнокультурного компонента дошкольного образования» | 16 февраля 2017 г. | - МУ «Воркутинский Дом Учителя».  - МБДОУ № 63 – муниципальный ресурсный центр по обновлению дошкольного образования. | Все ДОУ | - Сборник методических материалов. | - Приказы об МУ «ВДУ» об организации семинара и по итогам проведения семинара.  - Распространение и внедрение в практическое использование методических материалов в ОУ города.  - Публикация статей на официальных сайтах УпрО и МУ «ВДУ». |
|  | **- Тематическая неделя «Прекрасней кошки нет на свете существа».** Фотовыставка «Вот такие наши кошки». Цикл образовательных ситуаций «Человек и кошка» (составление описательных и сюжетных рассказов), «Что значит – заботиться о кошках». Создание и просмотр образовательной мультимедийной презентации «История кошки. Неизвестные и интересные факты из жизни кошек». | 25 февраля – 03 марта 2017 г.  ( 1 марта – Всемирный День кошек). | Все ДОУ. | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | ЭОР: мультимедийная презентация «История кошки. Неизвестные и интересные факты из жизни кошек».  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.03.2017 | - Приказы об организации и по итогам проведения тематической недели.  - Информация о данных мероприятиях на официальных сайтах ОУ и УпрО. |
|  | - Проведение **мероприятий в рамках Плана совместной образовательной деятельности педагогов** **с детьми** (циклы игровых занятий, игр-экспериментирований, целевых прогулок, походов, трудовых и природоохранных акций, экологических акций, чтения книг, выставок творческих работ, объединённых единой темой «Сказочные эколята и эколята-дошколята»). | Март 2017 г. | Все ДОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Планы и конспекты  мероприятий;  - Фотоотчёты о проведении мероприятий.  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.03.2017 | - Информация о мероприятиях на официальных сайтах ОУ. |
|  | - **Городская педагогическая мастерская** «Использование экомодулей в оздоровительной работе с дошкольниками» | 23 марта 2017 г. | - МУ «Дом Учителя».  - МБДОУ № 103 – муниципальное базовое опорное образовательное учреждение по работе с родителями. | Старшие воспитатели.  Воспитатели. | - Сборник методических материалов. | - Приказы об МУ «ВДУ» об организации семинара и по итогам проведения семинара.  - Распространение и внедрение в практическое использование методических материалов в ОУ города.  - Публикация статей на официальных сайтах УпрО и МУ «ВДУ». |
|  | - **Городской конкурс детских познавательно-исследовательских проектов** «Я – юный исследователь» (с использованием проектов экологической направленности). | По срокам, обозначенным в плане УпрО  Март 2017 | - МУ «Дом Учителя».  - Все ДОУ | - Воспитанники и педагоги ОУ, прошедших отборочный тур. | - Материалы детских проектов. | - Публикация статей на официальных сайтах УпрО и МУ «ВДУ». |
|  | - **Сводный отчёт** муниципального координатора проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») в ОДО УпрО в срок до 25.03.2016.  - Предоставление на электронную почту ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» материалов по итогам реализации проекта «Эколята – дошколята» в  г. Воркуте для размещения на сайте ГУДО РК «РЦЭО». | 25 марта 2016 г. | Муниципальный коорднатор О.Б. Манзюк. |  | - Сводный отчёт муниципального координатора проекта.  - Электронный банк материалов в рамках проекта за квартал. |  |
|  | - **Тематическая неделя** ОУ **к 01.04.2016 – Международному дню Птиц**.  Образовательные ситуации «Польза птиц», «Птицы разных стран и широт», «Птицы Севера». Конкурс на лучшую кормушку для птиц. Акция «Кормушка для птиц». | 01 – 07 апреля 2017 г. | Все ДОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Конспекты образовательных ситуаций.  - Фото кормушек для птиц и фоторепортаж о проведении акций «Кормушки для птиц».  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк в срок до 22.04.2017. | - Приказы об организации и по итогам проведения тематической недели.  - Размещение информации о тематической неделе на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **Конкурс среди старших и подготовительных дошкольных групп ОУ** «Мы пишем письмо Природе» ( с участием семей).  - Подведение итогов конкурсов. Организация торжественного награждения семей – победителей конкурса писем. | 07 – 10 апреля 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Приказы о проведении конкурса.  - Положения ДОУ о конкурсе.  - Приказы по итогам конкурса.  - Письма- победители конкурса.  - Сканкопии Благодарственных писем семьям -участникам и Дипломов семей – победителей конкурса.  - Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.04.2017**. | - Приказы об организации и по итогам проведения конкурсов.  - Размещение информации о конкурсе на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | **Акция «Защита окружающей среды»** Комплекс воспитательных мероприятий с участием главных героев-эколят Ёлочки, Шалуна, Тихони и Умницы; викторина на знание правил бережного отношения к природе, музыкально-литературный досуг «О красоте природы расскажем всем друзьям» и т.п.  **22.04. Всемирный День Земли.**  Проведение в ОУ уроков Природолюбия с участием главных героев-эколят Ёлочки, Шалуна, Тихони и Умницы (цикл из 5-ти игровых занятий).. | **15 апреля – 05 мая 2017 г.** | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Мини-проекты по организации экологической просветительской акции (мероприятия) для дошкольников с участием семей на различные темы.  - Перспективный план цикла развивающих образовательных ситуаций «Уроки природолюбия» с участием главных героев-эколят Ёлочки, Шалуна, Тихони и Умницы.  - Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.04.2017**. | - Приказы об организации и по итогам проведения акции.  - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | **- Тематическая неделя «Путешествие Эколят»** (тематические дни «Эколята и мир растений», «Эколята и мир животных», «Эколята и водный мир», «Эколята защищают чистоту водуха») | Май 2017 | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Приказы о проведении тематической недели и по итогам проведения.  - Сценарии разработанных тематических дней в рамках тематической недели «Путешествие Эколят». Фотоотчёты о проведённой работе.  - Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.05.2017**. | - Приказы об организации и по итогам проведения тематической недели.  - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - Представление опыта работы ОУ по экологическому воспитанию дошкольников **на XIV Педагогических чтениях «Актуальные проблемы образования и развития детей дошкольного возраста: реализация ФГОС ДО»** |  |  |  |  |  |
|  | **- Городской Конкурс рисунков на асфальте** «Эколята-дошколята: чистый мир детской мечты. | 01 июня 2016 г. | ОДО | Все ОУ |  | - Приказ об организации и проведении конкурса;  - Приказ по итогам конкурса; |
|  | **- Тематическая неделя на тему «Вода и жизнь»** к Международному Дню очистки водоёмов»:  опыты-экспериментирования по изучению свойств воды; экскурсии к водоёму городского парка, р .Воркуте и беседа о том, почему необходимо соблюдать чистоту водоёмов; просмотр мультимедийной презентации «Водоёмы нашей планеты – разные и прекрасные». | 06 - 13 июня 2016 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Фотоотчёты о проведении мероприятий;  - Мультимедийные презентации, разработанные и созданные в ОУ «Водоёмы нашей планеты – разные и прекрасные».  - Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.06.2017**. | - Приказы об организации и по итогам проведения тематической недели.  - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **К международному дню цветка** – акция «Летние цветы – улыбка природы» (высаживание на участках однолетних цветов, фотовыставки и т.п., по индивидуальным планам ОУ) | 21 июня 2017 года | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Планы/конспекты проведения акции.  - Фотоотчёты о проведении акции.  - Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.06.2017**. | - Приказы об организации и по итогам проведения акции.  - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **Участие в акции «Зелёные островки городов»** (работа по очистке газонов, озеленению отдельных участков в городе на территории микрорайона детского сада). | 23-25 июня 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Фотоотчёты о проведении акции.  Предоставление материалов и отчётов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.06.2017**. | - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **Сводный отчёт** муниципального координатора проекта О.Б. Манзюк (директору МБОУ «Прогимназия № 1») в ОДО УпрО в срок до 25.06.2016.  - Предоставление на электронную почту ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» материалов по итогам реализации проекта «Эколята – дошколята» в  г. Воркуте для размещения на сайте ГУДО РК «РЦЭО». | 25 июня 2016 г. | Муниципальный коорднатор О.Б. Манзюк. |  | - Сводный отчёт муниципального координатора проекта.  - Электронный банк материалов в рамках проекта за квартал. |  |
|  | - **Цикл познавательных целевых прогуло**к в тундру, овраг, скверы, к водоёмам и т.п. «Эколята учатся беречь природу».  - **Съёмка видеофильма** на тему «Как эколята – дошколята учились беречь природу» (в ходе проведения познавательных целевых прогулок, акций и мероприятий). | В течение июля 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Конспекты / сценарии познавательных целевых прогулок.  - Фотоотчёты о проведении познавательных целевых прогулок.  Предоставление материалов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.07.2017**  **-** Видеофильмы, созданные в ОУ. | - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **Участие в акции «Зелёные островки городов»** (работа по очистке газонов, озеленению отдельных участков в городе на территории микрорайона детского сада). | 15 – 17 июля 2017 г. | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Фотоотчёты о проведении акции.  Предоставление материалов и отчётов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.07.2017**. | - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |
|  | - **Выставка рисунков и творческих работ** «Северный Олень».  - Тематические занятия и беседы на тему «Как живёт северный олень». | 02 августа 2017 г - «День Оленя». | Все ОУ | Все субъекты образовательных отношений, задействованных в реализации проектов | - Фотоотчёты о проведении выставки.  Предоставление материалов и отчётов муниципальному координатору проекта О.Б. Манзюк **в срок до 22.08.2017**. | - Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ДОУ и УпрО. |